## Sheet1
四川省转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障能力建设部分）
中央主管部门 |  |  | 国家医疗保障局 |  | 实施单位 | 省、市（州）、县（区）医疗保障局
地方主管部门 |  |  | 四川省医疗保障局 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
项目资金（万元） |  |  | 年度资金总额 | 13733 | 3171.87 |  | 23.1%
|  |  | 其中：中央补助 | 13733 | 3171.87 |  | 23.1%
地方资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；加快推进按疾病诊断相关组（DRG）付费试点工作和启动医共体医保改革工作；有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 |  |  |  | 项目资金主要用于省级统一建设全省医保一体化信息系统，省及各市（州）现有信息系统的升级改造，基金监管、医保支付方式改革等。截止2020年12月31日，除全省医保一体化信息系统建设受疫情等因素影响，未能按计划完成外，其他绩效目标基本实现。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 项目产出 （55分） | 数量指标 | 召开医保工作省级新闻发布会和政策吹风会 |  | ≥2 次 | ≥2 次
|  |  | 推进医保政府信息公开 |  | 医保政府信息 | 主动公开所有“主动公开”文件;有效办理信息公开申请
|  |  | 在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读 |  | 实现医保信息公开 | 官方网站或微信公众号发布发布政策文件31件，政策解读14件，
|  |  | 报送工作信息情况 |  | 工作信息报送及时，质量较高 | 向国家医保局报送工作信息74篇，《医保工作动态》刊发四信息10篇，《内部信息通报》刊发信息7篇，工作信息报送及时，质量较高。
|  |  | 医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争 审查 |  | 全覆盖 | 全覆盖。全年没有出现任何文件内容不合法、有碍公平竞争或形式不合规范的情况。
|  |  | 医保信息系统验收合格率 |  | ≥90% | ≥90% | 全省医保一体化信息系统建设受疫情等因素影响，未能按计划完成外，其他已实施的信息系统建设项目绩效目标基本实现。
|  |  | 医保信息系统正常运行率 |  | ≥90% | ≥98%
|  |  | 医保信息系统重大安全事件响应时间 |  | ≤60 分钟 | ≤30 分钟
|  |  | 医保信息系统运行维护响应时间 |  | ≤30 分钟 | ≤30 分钟
|  |  | 定点医药机构监督检查覆盖率 |  | 100% | 100%
|  |  | 医保人才培养 合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 推行医保支付方式改革和DRG、DIP 试点 |  | 逐步推开 | DRG试点统筹区达到14个，泸州、德阳、南充开展DIP国家试点。
|  | 质量指标 | 医保法治建设能力 |  | 有所提高 | 较大提升。依法新增并公布6项行政权力事项，制定全省统一的医疗保障执法流程和规范化文书，并指导市（州）做好执行落实。积极助推国家医保立法进程，做好全国人大开展《医疗保障法》立法调研工作，并配合全国人大代表草拟立法提案。办理并回复我省人大代表建议、政协委员提案63件，办结率、满意率均为100%。
|  |  | 基金预警和风险防控能力 |  | 有所提高 | 切实加强全省基金运行风险监测评估，开展基金收支运行分析，基金预警和风险防控能力进一步提升。
|  |  | 医保经办服务能力 |  | 有所提升 | 实现监管数据化、常态化 经办精准化、便捷化，医保经办服务能力显著提升。
|  |  | 医保综合监管能力 |  | 显著提升 | 联合卫生健康、市场监管、药品监管等部门开展省级飞行检查6次、抽查复查医药机构168家（次），医保综合监管能力显著提升。
|  |  | 医保标准化水平 |  | 显著提升 | 完成15套编码标准的维护和应用测试，高质量完成了国家测试验证试点任务，医保标准化水平显著提升。
|  |  | 跨省异地就医直接结算率 |  | 有所提高 | 开通跨省、省内异地就医住院费用直接结算医院3307家、3827家，跨省异地就医直接结算率有所提高。
|  |  | 医保新闻宣传、政府信息工作和政策研究能力等方面培训 |  | 有所提高 | 有所提高。通过线上线下各种形式开展医保新闻宣传、政府信息工作，举办政策研究培训，开展医疗救助政策专项课题研究。
|  |  | 医药价格政策落实和执行情况 |  | 按时按要求落实和执行医药价格政策 | 按时按要求落实和执行医药价格政策。优化医药服务价格形成机制，新增和修订77项医疗服务价格。在全国率先启动医疗服务价格动态调整机制研究，调整项目价格1721项。
|  |  | 医药招标采购政策落实和执行情况 |  | 按时按要求落实和执行医药招标采购政策 | 按时按要求落实和执行医药招标采购政策。常态化开展药品、医用耗材集中带量采购和使用，平稳落地三批次112个国家药品，平均降价50%以上。建立“六省二区”会商联动机制，在全国率先以常态化省际联盟的形式牵头开展2个医用耗材和17种药品集采。
| 项目效益 （5分） | 服务对象满意度 | 参保人员对医保服务满意度 |  | ≥70% | 93.8%